Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных

программ Тейковского муниципального района

за 2020 год

I. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Тейковского муниципального районаот 27.08.2020 №228 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения  и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района».

Муниципальная программа -  это документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития Тейковского муниципального района в определенной сфере (далее программа). Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Тейковского муниципального района.

С целью информирования общественности в Тейковском муниципальном районе информация о действующих муниципальных программах размещается на официальном сайте администрации Тейковского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год проведена отделом экономического развития, торговли и имущественных отношений на основе данных предоставленных администраторами программ, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год проведена по 19 программам. По 4 программам из 19 финансирование программных мероприятий не предусматривалось.Согласно полученным результатам в 2020 году высокоэффективными признаны 12программ, эффективными – 4 программы, низкоэффективными – 1 программа, 2 -неэффективными.

В соответствии с требованиямипорядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения  и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района администраторами муниципальных программ в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников, а также информация о достижении целевых индикаторов.

Согласно решению Совета Тейковского муниципального района от 11.12.2019 г.  № 440-р«О бюджете Тейковского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в действующей редакции)на финансирование муниципальных программ выделено 218746,4тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района –114085,7тыс. руб.;

- областной бюджет –87274,8тыс. руб.;

- федеральныйбюджет–17382,9тыс. руб.;

- внебюджетные  источники – 0 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ за 2020 год составило212705тыс. рублей или 97,2 % от плана, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района – 110303тыс. руб.;

- областной бюджет –87068,3 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 15333,7 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

Для сравнения за 2019 год финансирование мероприятий муниципальных программ составило 204776,726тыс. рублей или 99,2% от плана.

Наибольшая часть – 66,6 % бюджетных расходов Тейковского муниципального района, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Образование». Остальная часть -  33,4 % бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделились следующим образом:

13,9% - на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района»

7,3% - на реализацию программы «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»;

5,6% - на реализацию программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»;

4,5% - на реализацию программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе»,

2,1% - на прочие программы.

Результаты достижения целевых индикаторов приведены в Таблице 1).

Сведения об исполнении муниципальных программ в 2020 году

Таблица 1

| № | Название муниципальной программы | Объем средств, предусмотренных программой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района на 2020-2022 годы | 400 | 400 | 100 | 90,8 |
| 2. | Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе | 15873,8 | 15443,2 | 97,29 | 91,8 |
| 3. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 9792,55 | 8046,1 | 82 | 94,3 |
| 4. | Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе на 2018-2020 годы | 0 | 0 | - | 108,3 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе | 489,5 | 489,5 | 100 | 91,89 |
| 6. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 1088,6 | 1088,6 | 100 | 98,75 |
| 7. | Развитие образования Тейковского муниципального района на 2020-2025г.г. | 145759,0 | 144143,9 | 0,99 | 96,3 |
| 8. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г. | 0 | 0 | - | 89,9 |
| 9. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района | 30414,27 | 29846,41 | 98,13 | 96,3 |
| 10. | Улучшение условий и охраны труда в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 100 |
| 11. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковского муниципального района | 30 | 30 | 100 | 95 |
| 12. | Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе | 621,8 | 621,5 | 99,95 | 160 |
| 13. | Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-2020 год | 8,64 | 8,64 | 100 | 104,8 |
| 14 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы | 277 | 190,5 | 69 | 19,3 |
| 15. | Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 12308,2 | 10950,2 | 89 | 84,2 |
| 16. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 190,0 | 190,0 | 100 | 193,9 |
| 17. | Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района | 1330 | 1096,4 | 82 | 143,3 |
| 18. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 200 | 160 | 80 | 100 |
| 19. | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | - |

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие

Тейковского муниципального района».

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тейковского муниципального района на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019г. №331.

Администратор программы: отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений.

В муниципальную программу «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» входит две подпрограммы.

Исполнение мероприятий программы «Экономическое развитие

Тейковского муниципального района» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района на 2020-2022 годы | 400,0 | 400,0 | 100 | 90,8 |
| 1.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 400,0 | 400,0 | 100 | 70,8 |
| 1.2. | Реализация имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 0,0 | 0,0 | - | 88,1 |
|  | Итого на реализацию программы: | 400,0 | 400,0 | 100 | 90,8 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 400,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 400,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в общем объеме 400,0 тыс. руб.

Вывод: в рамках программы «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» плановые значения индикативных показателей достигнуты на 90,8%.  В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,14 балла.

2. Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в Тейковскоммуниципальном районе»

Муниципальная программа «Развитие культурыи туризма в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019г. № 337.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»  входят две подпрограммы.

Исполнение мероприятий программы «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе» в 2020году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе | 15873,8 | 15443,2 | 97,29 | 91,79 |
| 1.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 11282,5 | 11130,5 | 98,66 | 90,03 |
| 1.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2091,3 | 2091,3 | 100 | 81,82 |
| 1.3. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятники истории культуры) Тейковского муниципального района | 2300 | 2021,4 | 87,89 | 100 |
| 1.4. | Повышение туристкой привлекательности Тейковского района | 200 | 200 | 100 | 75,33 |
|  | Итого на реализацию программы: | 15873,8 | 15443,2 | 97,3 | 91,79 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –15873,8тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 15443,2тыс. рублей (в том числе: областной бюджет –4299,7тыс. руб., бюджет Тейковского муниципального района –11143,5тыс. руб.), или 97,3 % от утвержденного объема.

Реализация настоящей программы в 2020 году позволила увеличить:

- обеспечить повышение средней заработной платы работникам культуры до средней заработной платы в сфере культуры в Ивановской области;

- широком внедрении информационных технологий в сфере культуры;

- сохранности, комплектовании и каталогизации библиотечных фондов на основе электронных информационных ресурсов.

- проводить мероприятия на качественно новом уровне.

Вывод:в рамках программы «Культура Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы:1,08балла.

3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Тейковском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 28.11.2013г. №630.

Администратор программы: отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» входят пять подпрограммы. Финансирование предусмотрено для трех подпрограмм.

Исполнение мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 9792,55 | 8046,1 | 82 | 94,25 |
| 1.1. | Развитие растениеводства, животноводства и малых форм хозяйствования, модернизация агропромышленного комплекса Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 93 |
| 1.2. | Устойчивое развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 220 | 91,7 | 42 | 100 |
| 1.3. | Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 212 | 212 | 100 | 92,7 |
| 1.4. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 1.5. | Комплексное развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 7742,4 | 9360,55 | 82,7 | 100 |
|  | Итого на реализацию программы: | 9792,55 | 8046,1 | 82 | 94,25 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 9792,55 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 8046,1 тыс. рублей или 82% от утвержденного объема.

Вывод: Целевые показатели программы и подпрограмм достигнуты на 94,25%. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0, 95 балла.

4. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе на 2018-2020 годы».

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от от  10.11.2017  № 402.

Администратор программы: Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля, отдел правового обеспечения.

В муниципальную программу «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма. Финансирование программы не предусмотрено.

Исполнение мероприятий программы «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районена 2018-2020 годы» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе на 2018-2020 годы | 0,0 | 0,0 | - | 108,3 |
| 1.1. | Формирование системы антикоррупционного просвещения | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
|  | Итого на реализацию программы: | 0,0 | 0,0 | - | 108,3 |

Вывод: в рамках программы «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе финансирование программных мероприятий в 2020 году не предусматривалось. Значения плановых целевых показателей достигнуты в полном объеме.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 баллов.

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры

и спорта в Тейковском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от    19.11.2018    № 515.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» входит две подпрограммы.

Исполнение мероприятий программы «Развитие физической культуры

и спорта в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе | 489,5 | 489,5 | 100 | 91,9 |
| 1.1. | Организация физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в районных, областных, зональных и региональных соревнованиях | 300,0 | 300,0 | 100 | 104,64 |
| 1.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | 189,5 | 189,5 | 100 | 60 |
|  | Итого на реализацию программы: | 489,5 | 489,5 | 100 | 91,9 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 489,5 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 489,5тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района –489,5тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

Вывод:

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и запретом на проведение спортивно-массовых мероприятий в 2020 году в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» реализованы не все запланированные мероприятия, что  не позволило достичь все плановые значения целевых  показателей Программы.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы:0,94 балла.

6. Муниципальная программа «Поддержка населения

в Тейковском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 19.11.2018    № 516.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» входят три подпрограммы.

Исполнение мероприятий программы «Поддержка населения

в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 1088,6 | 1088,6 | 100 | 98,75 |
| 1.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 133,7 | 133,7 | 100 | 89,59 |
| 1.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 954,9 | 954,9 | 100 | 100 |
| 1.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0,0 | 0,0 | - | 116,7 |
|  | Итого на реализацию программы: | 1 088,6 | 1 088,6 | 100 | 98,75 |

Общийобъем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программыв 2020году –1 088,6тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили1 088,6тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 954,6 тыс.руб., областной бюджет – 53,7 тыс.руб., бюджет Тейковского муниципального района –80тыс. руб.), или 100% от утвержденного объема.

Реализация мероприятий Программы позволила сформировать организационные, правовые, социально-экономические условия для осуществления мер по улучшению положения качества жителей района, повышению уровня жизни и степени их социальной защищенности, активизации участия населения в жизни общества, увеличения социально-значимых программ и проектов.

Вывод:

В 2020 году в рамках программы «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» реализованы все запланированные мероприятия. Однако, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и запретом на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, плановые значения целевых  показателей, связанные с организацией досуга граждан пожилого возраста и занятий спорта достигнуты не в полном объеме. При этом прочие целевые показатели и запланированные мероприятия достигнуты и реализованы, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,17 балла.

7. Муниципальная программа «Развитие образования

Тейковского муниципального района на 2020 – 2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования Тейковского муниципального района на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019г. №338.

Администратор программы: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие образования Тейковского муниципального района на 2020-2025 годы» входят девять подпрограмм.

Исполнение мероприятий программы «Развитие образование Тейковского муниципального района» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования Тейковского муниципального района | 145759,0 | 144143,9 | 99 | 96,3 |
| 1.1 | Развитие общего образования | 18439,85 | 18232,97 | 99 | 100 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 3615,6 | 3095,26 | 86 | 100 |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 506,4 | 506,4 | 100 | 100 |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 49894 | 49047,37 | 98 | 100 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 67137,17 | 67137,17 | 100 | 100 |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 5315,73 | 5274,55 | 99 | 100 |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровления детей | 448,14 | 448,14 | 100 | 100 |
| 1.8. | Развитие кадрового потенциала системы образования | 216,5 | 216,5 | 100 | 100 |
| 1.9. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 185,614 | 185,614 | 100 | 100 |
|  | Итого на реализацию программы: | 145759,0 | 144143,9 | 99 | 96,3 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 145759 тыс. рублей. Кассовые расходы  составили 144143,9 тыс. рублей или 99% от утвержденного объема.

Вывод: в рамках программы «Развитие образования Тейковского муниципального района» в 2019 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,19балла.

8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г.»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2012г. №611.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г.» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | - | 64,4 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,0 | 0,0 | - | 89,9 |
|  | Итого на реализацию программы: | 0,0 | 0,0 | - | 64,4 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Вывод: в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» целевые показатели выполнены на 64,4%. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,48 балла.

9. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. №622.

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» входит тринадцать подпрограмм.

Исполнение мероприятий программы «Обеспечение доступным

и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района»

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой,тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района | 30414,27 | 29846,41 | 98,13 | 96,3 |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 6700 | 6688,70 | 99,83 | 100 |
| 1.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 22,8 |
| 1.4. | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района | 878,28 | 878,28 | 100 | 0,5 |
| 1.5. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1447,59 | 1377,74 | 95,17 | 88,3 |
| 1.6. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 2078,9 | 1737,5 | 83,58 | 75 |
| 1.7. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 18700 | 18700 | 100 | 100 |
| 1.8. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 248,9 | 187,49 | 75 | 200 |
| 1.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 0 | 0 | - | 83,3 |
| 1.10. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 360,6 | 276,7 | 77 | 100 |
|  | Итого на реализацию программы: | 30414,27 | 29846,41 | 98,13 | 96,3 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –30414,27тыс. рублей. Кассовые расходы составили –29846,41тыс. рублей (в том числе: областной бюджет –7369,5тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района –22476,91тыс.руб.), или 98,13% от утвержденного объема.

Вывод: Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 96,3%.  В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,84балла.

10. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда».

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 12.11.2015г. №237.

Администратор программы: Администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Улучшение условий и

охраны труда» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение условий и охраны труда | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 1.1. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Тейковского муниципального района, структурных подразделениях администрации и учреждений Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 60 |
|  | Итого на реализацию программы: | 0,0 | 0,0 | - | 60 |

Вывод: в рамках программы «Улучшение условий и охраны труда» целевые показатели выполнены  на 100%, финансирование мероприятий не предусматривалось. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

11. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 19.11.2018 № 513.

Администратор программы: управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства.

В муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 30,0 | 30,0 | 100 | 95 |
| 1.1. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 30,0 | 30,0 | 100 | 123 |
|  | Итого на реализацию программы: | 30,0 | 30,0 | 100 | 95 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –30,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 30,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

Вывод: в рамках программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе» целевые показатели выполнены на 95%. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,19 балла.

12. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан,

профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений и наркомании в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 19.11.2018 № 514.

Администратор программы: Отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений и наркомании в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Обеспечение безопасности граждан,

профилактика правонарушений и наркомании в Тейковском

муниципальном районе» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы (мероприятия) | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений и наркомании в Тейковском муниципальном районе | 621,8 | 621,5 | 99,95 | 160 |
| 1.1. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 621,8 | 621,5 | 99,95 | 160 |
|  | Итого на реализацию программы: | 621,8 | 621,5 | 99,95 | 160 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –621,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 621,5 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет –391,8 тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района – 230 тыс. руб.), или 99,95% от утвержденного объема.

В рамках Программы в 2020 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения целевых показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

Вывод: В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

13. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-220 годы» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.11.2017г.  № 401.

Администратор программы: Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля.

В муниципальную программу «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-220 годы» входит одна подпрограмма: «Повышение квалификации кадров». Финансирование программы не предусмотрено.

Исполнение мероприятий программы «Развитие муниципальной

службы Тейковского муниципального районана 2018-220 годы»

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-220 годы | 8,64 | 8,64 | 100,0 | 112,7 |
| 1.1. | Повышение квалификации кадров в администрации Тейковского муниципального района | 8,64 | 8,64 | 100,0 | 104,8 |
|  | Итого на реализацию программы: | 8,64 | 8,64 | 100,0 | 112,7 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –8,64 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 8,64 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 8,64 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

Вывод: В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,23 балла.

14. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 16.09.2016 г. № 159.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы.

Исполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального

района» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой,тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района | 277 | 190,5 | 68,8 | 19,3 |
| 1.1. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
| 1.2. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | 277 | 190,5 | 68,8 | 48,3 |
|  | Итого на реализацию программы: | 277 | 190,5 | 68,8 | 19,3 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –277,0тыс. рублей. Кассовые расходы составили 190,5 тыс. рублей или 68,8 % от утвержденного объема.

Вывод: в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района»  целевые показатели не достигнуты. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана неэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,1балла.

15. Муниципальная программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

Муниципальная программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 24.11.2016 № 191

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» входят две подпрограммы.

Исполнение мероприятий программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 12308,2 | 10950,2 | 89 | 84,2 |
| 1.1. | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 6715 | 5396,9 | 80,4 | 50 |
| 1.2. | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 5593,2 | 5553,2 | 99,3 | 93,6 |
|  | Итого на реализацию программы: | 12308,2 | 10950,2 | 89 | 84,2 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 12308,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 10 950,2 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 5532,3 тыс. руб.), или 89% от утвержденного объема.

Вывод: Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 84,2%. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,94 балла.

16. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района»

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от    10.12.2019    № 339.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 190,0 | 190,0 | 100 | 194,3 |
| 1.1. | Создание условий для развития молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 190,0 | 190,0 | 100 | 194,3 |
|  | Итого на реализацию программы: | 190,0 | 190,0 | 100 | 194,3 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 190,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 190,0 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 190 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

Вывод:

В 2020 году в рамках программы «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия и  достигнуты  все плановые значения целевых  показателей Программы, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

17. Муниципальная программа «Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района»

Муниципальная программа «Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.11.2017г. № 400

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы. Финансирование предусмотрено по двум подпрограммам.

Исполнение мероприятий программы «Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района | 1330 | 1 096,4 | 82 | 143,3 |
| 1.1. | Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района | 1044 | 840,8 | 81 | 100 |
| 1.2. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 286 | 255,6 | 89 | 145,9 |
|  | Итого на реализацию программы: | 1330 | 1 096,4 | 82 | 143,3 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году –1 330,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2020 году составили 1 0964,0 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 1 096,4 тыс. руб.), или 82 % от утвержденного объема.

Вывод: В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,88 балла.

18. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе»

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 20.11.2018     №517.

Администратор программы: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Патриотическое воспитание

детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального

района к военной службе» в 2020 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 200 | 160 | 80 | 100 |
| 1.1. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 200 | 160 | 80 | 100 |
|  | Итого на реализацию программы: | 200 | 160 | 80 | 100 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2020 году – 200,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 160,0 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района –160,0 тыс. руб.), или 80 % от утвержденного объема.

Программа была разработана с целью развития и совершенствования системы патриотического воспитания детей и молодежи, формирования у детей и молодежи гражданской идентичности, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Вывод: в рамках программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения целевых показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1балл.

19. «Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района».

Целевые показатели и финансовое обеспечение данной программой не предусмотрены. Оценка эффективности данной программы не является возможной.

Сведения об оценке эффективности реализации программ за 2020 год

| № п/п | Название муниципальной программы/подпрограммы | Оценка эффективности реализации за 2019 год | Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района на 2020-2022 годы | 1,14 | высокоэффективная |
| 1.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 0,97 | высокоэффективная |
| 1.2. | Реализация имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 0,97 | высокоэффективная |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе | 1,08 | высокоэффективная |
| 2.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 1,09 | высокоэффективная |
| 2.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 0,9 | высокоэффективная |
| 2.3. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятники истории культуры) Тейковского муниципального района | 1,1 | высокоэффективная |
| 2.4. | Повышение туристкой привлекательности Тейковского района | 0,75 | низкоэффективная |
| 3. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 0,95 | высокоэффективная |
| 3.1. | Развитие растениеводства, животноводства и малых форм хозяйствования, модернизация агропромышленного комплекса Тейковского муниципального района | 1,15 | высокоэффективная |
| 3.2. | Устойчивое развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 0,52 | низкоэффективная |
| 3.3. | Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 1,16 | высокоэффективная |
| 3.4. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 3.5. | Комплексное развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 1,03 | высокоэффективная |
| 4. | Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе на 2018-2020 годы | 1,25 | высокоэффективная |
| 4.1. | Формирование системы антикоррупционного просвещения | 1,25 | высокоэффективная |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе | 0,94 | эффективная |
| 1.1. | Организация физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в районных, областных, зональных и региональных соревнованиях | 1,13 | высокоэффективная |
| 1.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | 0,3 | неэффективная |
| 6. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 1,17 | высокоэффективная |
| 1.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 0,98 | высокоэффективная |
| 1.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1,25 | высокоэффективная |
| 7 | Развитие образования Тейковского муниципального района | 1,19 | высокоэффективная |
| 7.1 | Развитие общего образования | 1,24 | высокоэффективная |
| 7.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 1,07 | высокоэффективная |
| 7.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 7.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 1,23 | высокоэффективная |
| 7.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 1,25 | высокоэффективная |
| 7.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1,24 | высокоэффективная |
| 7.7. | Организация отдыха и оздоровления детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 7.8. | Развитие кадрового потенциала системы образования | 1,25 | высокоэффективная |
| 7.9. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 8. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г. | 0,48 | низкоэффективная |
| 8.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,88 | эффективная |
| 9. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района | 0,84 | эффективная |
| 9.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 0 | неэффективная |
| 9.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 9.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 0,19 | неэффективная |
| 9.4. | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района | 0,38 | неэффективная |
| 9.5. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1,07 | высокоэффективная |
| 9.6. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 0,78 | низкоэффективная |
| 9.7. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 1,25 | высокоэффективная |
| 9.8. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 1,88 | высокоэффективная |
| 9.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 0,91 | эффективная |
| 9.10. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 0,96 | высокоэффективная |
| 10. | Улучшение условий и охраны труда | 1,25 | высокоэффективная |
| 10.1. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Тейковского муниципального района, структурных подразделениях администрации и учреждений Тейковского муниципального района | 0,45 | низкоэффективная |
| 11. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 1,19 | высокоэффективная |
| 11.1. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 1,21 | высокоэффективная |
| 12. | Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений и наркомании в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 12.1. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 1,25 | высокоэффективная |
| 13. | Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района на 2018-220 годы | 1,23 | высокоэффективная |
| 13.1. | Повышение квалификации кадров в администрации Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 14. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района | 0,1 | неэффективная |
| 1.1. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0 | неэффективная |
| 1.2. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | 0,37 | неэффективная |
| 15. | Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 0,94 | эффективная |
| 15.1. | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 0,36 | неэффективная |
| 15.2. | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 1,16 | высокоэффективная |
| 16. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 16.1. | Создание условий для развития молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 17. | Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района | 0,88 | эффективная |
| 17.1. | Информатизация и информационная безопасность Тейковского муниципального района | 1,01 | высокоэффективная |
| 17.2. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 1,05 | высокоэффективная |
| 18. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 1 | высокоэффективная |
| 1.1. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 1 | высокоэффективная |
| 19. | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |

Заместитель главы администрации,

начальник отдела экономическогоразвития,

торговли и имущественных отношений                                                            О.В. Серова